## Sheet1
WBS | Name | 输入 | 输出 | 说明
1 | 渔乐生活APP需求工程计划
1.1 | 项目启动
| 项目任务书下达 | 项目任务书 | 项目确定 | 确定需求工程选题为渔乐生活App
| logo设计 | 素材 | 渔乐生活logo | 绘制渔乐生活logo
| 软件资源配置 | 安装包及教程 | 可在各自工作环境使用的软件资源 | 配置管理人员为每位组员安装了word、excel、ppt、project、rational rose等需求工程所需要的软件
| 可行性分析文档起草 | 初步可行性分析文档，可行性文档中的图表 | 可行性分析文档v0.1.0 | 全体成员参与了可行性分析文档起草
| SRA-G10-第一次会议 | 组员总结及发言 | 第一次会议纪要 | 全组成员参与会议，展望美好的未来
1.2 | 项目计划
| SRA-G10-第二次会议 | 组员总结及发言 | 第二次会议纪要 | 进行了现有任务的分配
| 需求工程项目计划起草 | 任务分配 | 需求工程项目计划v0.1.1 | 起草，大概有了雏形
| 甘特图 | 任务分配 | 甘特图v0.1.0 | 起草，中间版本被杨枨老师驳回，制图人被全组批斗
| OBS | 甘特图 | OBS物理与逻辑结构 | 导出OBS并加入文档
| WBS | 甘特图 | WBS任务分解 | 导出WBS并加入文档
| 项目章程起草 | 工作改进建议 | 项目章程v0.1.0 | 起草
| 需求工程项目计划ppt制作 | 需求工程项目计划v0.1.1 | 需求工程项目计划答辩PPTv0.1.1 | 起草
| 配置管理计划起草 | 工作改进建议 | 配置管理计划文档v0.1.1 | 起草
| 可行性分析文档修定 | 可行性分析文档v0.1.0 | 可行性分析文档v0.1.1 | 完善各种对APP的分析
| SRA-G10-第三次会议 | 组员总结及发言 | 第三次会议纪要 | 进行了现有任务的分配
| 需求工程项目计划ppt修定 | 需求工程项目计划答辩PPTv0.1.1 | 需求工程项目计划答辩PPTv0.1.2 | 完善PPT中的内容，添加绩效评价等
| 需求工程项目计划修定 | 需求工程项目计划v0.1.1 | 需求工程项目计划v0.1.2 | 完善排版，内容错句等内容
| 项目章程修定 | 项目章程v0.1.0 | 项目章程v0.1.1 | 经过组员的不懈努力，终于大致达到了杨枨老师的要求
| 第一次奶茶团建 | 大量资金 | 人手一杯奶茶 | 组员纷纷表示喝得很饱，干劲十足
| 需求工程项目计划修订（初步） | 需求工程项目计划v0.1.2 | 需求工程项目计划v0.1.7 | 鬼知道经过了多少轮迭代
| 甘特图及WBS输入输出表修订 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.1 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.2 | 经过评审需要改进gantt的相关内容
| SRA-G10-第四次会议 | 组员总结及发言 | 第四次会议纪要 | 重点讨论了翻转课堂的相关内容
| SRA-G10-第五次会议 | 组员总结及发言 | 第五次会议纪要 | 进行了现有任务的分配
| 需求工程项目计划评审 | 评审记录 | 相关文档的修定 | 包括但不限于需求工程计划、相关子计划、gantt图
| 甘特图及WBS输入输出表修订 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.2 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.3 | 甘特图及WBS输入输出表按当前进度更新
1.3 | 项目执行
1.3.1 | 需求获取
| 定义愿景和范围起草 | 访谈与调研记录 | 愿景和范围文档v0.1.0 | 起草
| 找用户代表获取需求（yc老师） | 愿景和范围文档 | 需求获取文档（被驳回） | 没有准备好，去找yc老师获取需求，被驳回
| 识别用户类型及其特征 | 产品适用人群讨论 | 用户类型及特征总结 | 起草
| 为每类用户选出用户代表 | 用户类型及特征总结 | 用户代表 | 找到用户代表
| SRA-G10-第六次会议 | 组员总结及发言 | 第六次会议纪要 | 进行了现有任务的分配
| 举办需求访谈 | 已有的用户代表 | 需求访谈文档（未获得） | 找杨枨老师进行访谈，但因为邮件出了一些问题，没有成功，被驳回
| 甘特图及WBS输入输出表修订 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.3 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.4 | 甘特图及WBS输入输出表按当前进度更新
| SRA-G10-第七次会议 | 组员总结及发言 | 第七次会议纪要 | 进行了现有任务的分配
| SRA-G10-第八次会议 | 组员总结及发言 | 第八次会议纪要 | 针对邮件出现的问题进行应对方法的讨论，并计划下一步该干什么
| 甘特图及WBS输入输出表修订 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.4 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.5 | 甘特图及WBS输入输出表按当前进度更新
| 第一次需求访谈 | 已有的用户代表 | 需求访谈文档（已推迟） | 再次找杨枨老师进行访谈
| SRA-G10-第九次会议 | 组员总结及发言 | 第九次会议纪要 | 针对这一阶段进行讨论，主要是界面原型方面
1.3.2 | 需求分析
| 甘特图及WBS输入输出表修订 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.5 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.6 | 甘特图及WBS输入输出表按当前进度更新
| 创建用户界面以及技术原型 | 需求访谈文档 | 界面原型初步 | 根据已有需求，制作界面原型初步模型
| SRA-G10-第十次会议 | 组员总结及发言 | 第十次会议纪要 | 针对这一阶段进行讨论
| 甘特图及WBS输入输出表修订 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.6 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.7 | 甘特图及WBS输入输出表按当前进度更新
| 创建用户界面以及技术原型 | 界面原型初步 | 界面原型完善 | 将初步界面原型进行进一步完善
| SRA-G10-第十一次会议 | 组员总结及发言 | 第十一次会议纪要 | 针对这一阶段进行讨论，主要是进一步界面原型和用例图制作
| 用例图制作 | 第十次会议纪要 | 渔乐生活用例图 | 制作渔乐生活app的用例图
| 第二次需求访谈 | 已有的用户代表 | 需求访谈文档 | 再次找杨枨老师进行访谈
1.3.3 | 规格需求说明
| SRA-G10-第十二次会议 | 组员总结及发言 | 第十二次会议纪要 | 针对这一阶段进行讨论
| 甘特图及WBS输入输出表修订 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.7 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.8 | 甘特图及WBS输入输出表按当前进度更新
| 数据字典 | 用例图 | 数据字典v0.1.0 | 找到SRS模板，进行初步起草
| 完善用户界面以及技术原型 | 界面原型 | 界面原型完善 | 将界面原型进行进一步完善
| 需求优先级确认 | 界面原型，数据字典 | 需求优先级文档 | 将需求按优先级划分
| 需求测试用例 | 界面原型，数据字典，需求优先级文档 | 需求测试用例文档 | 将已确定的需求进行测试用例的设计
| 甘特图及WBS输入输出表修订 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.8 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.9 | 甘特图及WBS输入输出表按当前进度更新
| 状态机图 | 界面原型，数据字典，需求优先级文档 | 状态机图 | 对已确认的需求进行状态机图的绘制
| 顺序图 | 界面原型，数据字典，需求优先级文档 | 顺序图 | 对已确认的需求进行顺序图的绘制
| 第三次需求访谈 | 已有的用户代表 | 需求访谈文档 | 再次找杨枨老师进行访谈
| 需求跟踪矩阵 | 界面原型，数据字典，需求优先级文档 | 需求跟踪矩阵 | 根据已确定的需求，制作需求跟踪矩阵，跟踪需求状况
| SRA-G10-第十三次会议 | 组员总结及发言 | 第十三次会议纪要 | 针对这一阶段进行讨论，主要是SRS的制作以及其他一些需要做的工作
| 完善用户界面以及技术原型 | 界面原型 | 界面原型完善 | 将界面原型进行进一步完善
| SRA-G10-第十四次会议 | 组员总结及发言 | 第十四次会议纪要 | 针对这一阶段进行讨论，产生会议纪要
| SRA-G10-第十五次会议 | 组员总结及发言 | 第十五次会议纪要 | 针对这一阶段进行讨论，产生会议纪要
1.3.4 | 验证
| 用户手册初版 | 界面原型，数据字典，需求优先级文档 | 界面原型 | 对已有的需求以及界面原型，进行用户手册的编写
| SRA-G10-第十六次会议 | 组员总结及发言 | 第十六次会议纪要 | 针对这一阶段进行讨论，产生会议纪要
| 需求评审 | 需求评审表 | 需求评审通过 | 达到需求评审表要求的内容，通过评审
| 召开JAD会议 | 需求评审通过 | JAD会议纪要 | 将代表用户召集到一次，召开JAD会议
| 使用需求管理工具 | 找到需求管理工具 | 使用需求管理工具 | 使用需求管理工具进行需求管理
1.3.5 | 需求管理
| SRA-G10-第十七次会议 | 组员总结及发言 | 第十七次会议纪要 | 针对这一阶段进行讨论，产生会议纪要
| 建立一个需求变更控制流程 | 小组进行讨论，以确定标准 | 需求变更控制流程v0.1.0 | 小组进行讨论，得到需求变更控制流程，并以该流程进行严格的需求变更控制
| 对需求版本进行控制 | 小组进行讨论，以确定标准 | 需求版本控制规则v0.1.0 | 小组进行讨论，得到需求版本控制规则，并严格按照此规则进行需求版本控制
| 维护需求变更的历史记录 | 维护所有的需求变更 | 可追踪的需求变更历史记录 | 对所有需求变更进行维护，得到可以追踪的需求变更历史记录
| SRA-G10-第十八次会议 | 组员总结及发言 | 第十八次会议纪要 | 针对这一阶段进行讨论，产生会议纪要
| 跟踪每个需求的状态 | 需求跟踪能力矩阵 | 可追踪的需求状态 | 通过维护需求跟踪能力矩阵，得到可追踪的需求状态
| 用户提出需求变更 | 需求变更控制流程v0.1.0，需求变更分析文档v0.1.0 | 需求变更文档v0.1.0 | 用户提出自己的需求变更，我们记录并进行下一步分析
| 编写CCB章程 | 需求变更控制流程v0.1.0，需求版本控制规则v0.1.0，第十七次会议纪要 | CCB章程 | 编写CCB章程，准备组建CCB委员会并召开CCB会议
| 对需求变更进行分析 | 需求变更文档v0.1.0 | 需求变更分析文档v0.1.0 | 通过对需求变更文档进行分析，得到需求变更分析文档
| 组建CCB委员会 | CCB章程 | 成立CCB委员会 | 组建CCB委员会，准备召开CCB会议
| 召开CCB会议 | CCB委员会，CCB章程 | CCB会议纪要 | 在CCB会议上讨论需求变更相关事宜与接下来的工作
| 维护相关文档及需求管理工具 | CCB会议纪要 | 相关文档及需求管理工具更新 | 通过CCB会议规划需求变更后下一步行动，对相关的文档做更新，并更新需求管理工具
1.4 | 项目控制
| 甘特图及WBS输入输出表修订 | 甘特图，WBS输入输出表v0.1.9 | 甘特图，WBS输入输出表v0.2.0 | 甘特图及WBS输入输出表按当前进度更新
| 组内进行评审 | 所有已完成的文档 | 组内评审结果 | 组内对已完成的文档进行总体的评审，得到评审结果
| SRA-G10-第十九次会议 | 组员总结及发言 | 第十九次会议纪要 | 针对这一阶段进行讨论，产生会议纪要
1.5 | 项目收尾
| 项目总结报告 | 所有已完成的工作 | 项目总结报告v0.1.0 | 对所做的所有工作进行总结，并汇总成一份报告
| 项目总评 | 项目总结报告加所有文档 | 总评结果 | 进行最终评审
1.6 | UML翻转课堂
| UML论述材料 | 大伙的宝贵课余时间 | 大量的宝贵知识财富 | 找到翻转课堂 所需要的资料
| UML概论PPT制作 | UML学习的知识 | UML概论PPT | UML概论PPT的制作
| UML概论PPT修改 | UML概论PPT | UML概论PPT | UML概论PPT的修改
| 面向对象技术和建模基础，UML工具 | UML2基础、建模与设计教程参考书 | 翻转课堂PPT | 第二次翻转课堂PPT制作
| UML基础 | UML2基础、建模与设计教程参考书 | 翻转课堂PPT | 第三次翻转课堂ppt的制作
| 界面原型 | Axure RP论坛，网络博客 | 翻转课堂ppt | 第四次翻转课堂ppt的制作
| UML | UML2基础、建模与设计教程参考书 | 翻转课堂ppt | 第五次翻转课堂ppt的制作
| UML综合 | UML2基础、建模与设计教程参考书，小组的项目实践 | 翻转课堂PPT | 第六次翻转课堂ppt的制作